## Slide 1
DPromotion × Japan OMO Consulting
3개월 프로젝트 달력 대시보드
K-뷰티 일본 영업 · 팝업 캠페인 운영 · 이커머스 O2O 전환 전략을
1개월차, 2개월차, 3개월차 실행 달력으로 정리
Month 1: 준비 + 첫 접촉
Month 2: 파일럿 제안 + 운영
Month 3: 사례화 + 확장 영업
DPromotion
K-Beauty Japan

## Slide 2
3개월 전체 구조
1개월차
준비 + 첫 접촉
▶️DPromotion 에디터 실습 ▶️ K-뷰티 타깃 브랜드 선별 ▶️ 일본어 제안서 정리 ▶️ DM/메일 발송, 첫 미팅 확보
2개월차
파일럿 제안 + 캠페인 운영
▶️브랜드 1~2곳과 파일럿 조건 협의 ▶️ 팝업 캠페인 시나리오 확정 ▶️ QR/룰렛/퀴즈 운영안 제작 ▶️ 성과 측정 구조 세팅
3개월차
사례화 + 확장 영업
▶️ 파일럿 성과를 사례화 ▶️ 동일 브랜드 확장인접 브랜드 영업 ▶️ 정기 계약 전환까지 연결

## Slide 3
1개월차 · 준비 + 첫 접촉
Week 1 · 내부 준비
월
DPromotion 에디터 확인
룰렛/퀴즈/스탬프 기능 확인
롬앤·TIRTIR·CipiCipi 사례 조사
화
K-뷰티 타깃 브랜드 리스트업 (완성)
A/B/C 등급 분류
@cosme·팝업 사례 조사
수
일본어 제안서 수정 및 리스트 정리
DM/메일 초안 작성
성과 수치 예시 정리
목
담당자 리스트업
Instagram/LinkedIn/브랜드 사이트 조사
접촉 우선순위 설정
금
DM/메일 1차 발송
CRM 정리
주간 리포트 작성

## Slide 4
1개월차 · 준비 + 첫 접촉
Week 2 · 첫 접촉 / 미팅 세팅
월
Follow-up 메일 발송
회신 브랜드 정리
제안서 아젠다 작성
화
일본제안서 재 확인
제안서 수정
추가 요청자료 정리
수
파일럿 시나리오 초안 작성
QR 이벤트 흐름 설계
KPI 구조 작성
목
브랜드별 맞춤안 작성
룰렛/퀴즈 UI 수정
SNS 공유 흐름 정리
금
Follow-up 미팅
내부 공유
주간 성과 리포트

## Slide 5
1개월차 · 준비 + 첫 접촉
Week 3 · 파일럿 제안 준비
월
파일럿 제안서 작성
성과 예상치 정리
이메일 수집 KPI 정리
화
브랜드 맞춤 제안안 작성
팝업 동선 설계
QR 설치 위치 정리
수
성과 리포트 템플릿 제작
SNS 공유 흐름 설계
A/B 테스트 아이디어 정리
목
LINE/Instagram 후속 전략 작성
재방문 시나리오 설계
쿠폰/리워드 구조 정리
금
파일럿 최종안 내부 리뷰
수정사항 반영
다음 주 미팅 준비

## Slide 6
1개월차 · 준비 + 첫 접촉
Week 4 · 파일럿 제안 / 다음달 준비
월
추가 브랜드 접촉
회신 브랜드 관리
파일럿 일정 조율
화
파일럿 제안 미팅
성과 예상치 설명
운영 조건 협의
수
운영 체크리스트 제작
현장 운영안 정리
스태프 역할 분배안 작성
목
최종 Follow-up
계약 가능성 정리
2개월차 액션플랜 작성
금
월간 리포트
미팅 결과 정리
2개월차 실행 준비

## Slide 7
1개월차 · 월간 KPI 목표
월간 목표: DPromotion 에디터 실습, K-뷰티 타깃 브랜드 선별, 일본어 제안서 정리, DM/메일 발송, 첫 미팅 확보
9개
우선 타깃 브랜드
20건+
DM/메일 발송
4건
브랜드 응답
1건
온라인 미팅
1건
파일럿 제안
1종
일본어 제안서

## Slide 8
2개월차 · 파일럿 제안 + 캠페인 운영
Week 1 · 파일럿 조건 확정
월
1개월차 미팅 브랜드
Follow-up
파일럿 후보 브랜드
우선순위 확정
조건 협의 메일 발송
화
파일럿 범위 협의
캠페인 목적/KPI 정의
운영 일정 가안 작성
수
팝업 방문자 동선 설계
QR 스캔 위치/참여 흐름 정리
현장 리워드 구조 정리
목
브랜드별 캠페인 카피 작성
일본어 참여 문구 검수
개인정보 수집 문구 확인
금
파일럿 운영안 1차 공유
내부 피드백 취합
주간 리포트 작성

## Slide 9
2개월차 · 파일럿 제안 + 캠페인 운영
Week 2 · 캠페인 제작 / 세팅
월
룰렛/퀴즈/스탬프 캠페인 세팅
디자인/카피 반영
참여 완료 화면 정리
화
쿠폰/샘플 리워드 구조 세팅
이메일 수집 항목 점검
SNS 공유 문구 작성
수
테스트 참여 진행
오류/UX 이슈 정리
수정 요청사항 내부 공유
목
브랜드 확인용 데모 공유
운영 매뉴얼 초안 작성
현장 안내문구 정리
금
수정사항 반영
파일럿 운영 체크리스트 작성
주간 진행 리포트

## Slide 10
2개월차 · 파일럿 제안 + 캠페인 운영
Week 3 · 파일럿 실행 / 모니터링
월
캠페인 오픈 전 최종 점검
QR/링크 테스트
브랜드 담당자 운영 안내
화
파일럿 캠페인 실행
실시간 참여 데이터 확인
긴급 문의 대응
수
참여율/이탈률 중간 점검
카피/리워드 개선안 정리
필요 시 즉시 수정
목
SNS 공유 현황 확인
고객 반응/문의 정리
D+1 중간 리포트 작성
금
캠페인 종료/1차 데이터 취합
성과 요약
브랜드 Follow-up

## Slide 11
2개월차 · 파일럿 제안 + 캠페인 운영
Week 4 · 성과 리포트 / 본계약 제안
월
D+3 성과 리포트 작성
참여율/DB/SNS 도달 정리
개선 포인트 도출
화
브랜드 리뷰 미팅
성과 설명
본계약/정기 운영 제안
수
정기 운영 패키지 제안서 작성
월 2회/월 4회 운영안 비교
비용 구조 정리
목
추가 브랜드 확장 리스트 작성
파일럿 사례 기반 제안서 작성
영업 자료 업데이트
금
2개월차 월간 리포트
본계약 가능성 정리
3개월차 확장 계획 수립

## Slide 12
2개월차 · 월간 KPI 목표
월간 목표: 브랜드 1~2곳과 파일럿 조건 협의, 팝업 캠페인 시나리오 확정, QR/룰렛/퀴즈 운영안 제작, 성과 측정 구조 세팅
1~2건
파일럿 후보
1건
캠페인 실행
100건+
이메일 DB 목표
30%+
QR 참여율
D+3
성과 리포트
1건
본계약 제안

## Slide 13
3개월차 · 사례화 + 확장 영업
Week 1 · 성과 사례화
월
파일럿 성과 데이터 재정리
Before/After 구조 작성
핵심 수치 선별
화
일본어 성공사례 문서 작성
브랜드 피드백 정리
활용 가능 코멘트 확인
수
세일즈용 1페이지 사례 제작
캠페인 화면 캡처 정리
성과 그래프 제작
목
정기 운영 제안서 업데이트
업종별 적용 포인트 작성
FAQ 보완
금
사례 기반 영업 리스트 작성
확장 타깃 우선순위 설정
주간 리포트

## Slide 14
3개월차 · 사례화 + 확장 영업
Week 2 · 확장 영업
월
동일 브랜드 타 지점/타 캠페인 제안
오사카/나고야/도쿄 확장안 작성
담당자 재접촉
화
인접 브랜드 신규 접촉
사례 기반 DM/메일 발송
미팅 후보 일정 조율
수
@cosme/리테일/미디어사 제휴 제안
OMO 패키지 소개
파트너십 구조 정리
목
확장 미팅 진행
정기 운영 조건 설명
운영 리소스 범위 협의
금
미팅록/계약 가능성 정리
A/B/C 등급 업데이트
주간 성과 공유

## Slide 15
3개월차 · 사례화 + 확장 영업
Week 3 · 정기 계약 전환
월
정기 운영 패키지 최종안 작성
월 운영 범위/KPI/SLA 정리
가격 조건 초안
화
브랜드별 견적/제안서 발송
계약 조건 질의 대응
내부 확인사항 정리
수
계약 전환 미팅
성과 기반 설득
다음 캠페인 일정 제안
목
운영 인수인계 구조 설계
캠페인 캘린더 초안
담당자별 역할 정리
금
정기 운영 후보 정리
클로징 가능성 평가
리스크/보완점 정리

## Slide 16
3개월차 · 사례화 + 확장 영업
Week 4 · 3개월 총괄 / 다음 분기 계획
월
3개월 누적 KPI 취합
리드/미팅/파일럿/계약 현황 정리
성과 요약 작성
화
3개월 최종 리포트 작성
성과/한계/개선안 정리
다음 분기 방향성 제안
수
다음 분기 영업 타깃 선정
업종별 확장 전략 작성
월간 운영 캘린더 설계
목
내부 전략회의
정기 계약/추가 PoC 우선순위 확정
리소스/단가 재협의 포인트 정리
금
최종 산출물 공유
다음 분기 액션플랜 제출
-

## Slide 17
3개월차 · 월간 KPI 목표
월간 목표: 파일럿 성과를 사례화하고, 동일 브랜드 확장/인접 브랜드 영업/정기 계약 전환까지 연결
1건
성공사례 문서
10건+
확장 접촉
3건
확장 미팅
1건+
정기 계약 후보
1건
3개월 총괄 리포트
1안
다음 분기 전략

## Slide 18
3개월 프로젝트 최종 목표
📢1개월차에는 DPromotion 에디터 실습과 K-뷰티 브랜드 첫 접촉을 통해 파일럿 미팅을 확보하고,
📢 2개월차에는 파일럿 캠페인 제안 및 실제 운영/성과 리포트까지 진행합니다.
📢 3개월차에는 파일럿 성과를 일본어 사례 자료로 전환하여 정기 계약과 추가 브랜드 확장 영업으로 연결합니다.
DPromotion × Japan OMO Consulting